## Tabelle1
Border Plan for the Master`s Thesis "Extended Grammar-based Graph Compression" by Matthias Dürksen
|  | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May
| Woche | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19
|  | 13.6 - 19.6 | 20.6 - 26.6 |  |  | 3: 27.6. - 3.7; February 4: 04.07.2016-10.07.2017; February 5: 27.06.2016-03.07.2017
| CW: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Start January 1, 2019
Concepts
Implementation
Writing theses
Revision of Thesis | bar: 27.06.2016-03.07.2017 17
Buffer | bar: 27.06.2016-03.07.2017 20
Submission June 1, 2019 | bar: 27.06.2016-03.07.2017 22